## Project Information
I. Requirements

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
| Trần Quốc Thái | ThaiCoder1604
| Lê Việt Bảo Anh | baoanhh7
Trần Tiến
Huỳnh Thanh Nam

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: là khách hàng vãng lai tôi muốn
1 | Xem Trang Chủ | 3
2 | Tìm kiếm bài hát | 3
3 | Danh mục bài hát | 3
4 | Xem chi tiết bài hát | 3
5 | Chat với AI | 3
6 | Xem gói đăng ký premium | 3
7 | Đăng ký tài khoản | 2
Actor: là thành viên tôi muốn
8 | Đăng nhập | 2
9 | Quản lý tài khoản | 3
10 | Thanh toán | 3
11 | Quản lý bài hát | 5
12 | Quản lý mục yêu thích | 3
13 | Đăng ký gói premium | 3
14 | Quản lý danh mục bài hát | 5
15 | Đăng xuất | 1
Actor: là quản trị trang web tôi muốn
16 | Quản lý người dùng | 5

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
12
Sprint 1
1 | Xem Trang chủ | 3 | Trần Quốc Thái | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 3
2 | Tìm kiếm bài hát | 3 | Lê Việt Bảo Anh | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 3
3 | Danh mục bài hát | 3 | Tràn Tiến | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 3
4 | Xem chi tiết bài hát | 3 | Huỳnh Thanh Nam | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 3
Sprint 2
7 | Đăng ký tài khoản | 2 | Trần Quốc Thái | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2
8 | Đăng nhập | 2 | Lê Việt Bảo Anh | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2
15 | Đăng xuất | 1 | Trần Tiến | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 1
6 | Xem gói Premium | 3 | Huỳnh Thanh Nam | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 3
Sprint 3
9 | Quản lý tài khoản | 3 | Trần Quốc Thái | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 3
14 | Quản lý danh mục bài hát | 3 | Trần Tiến | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 3
5 | Chat với AI | 5 | Lê Việt Bảo Anh | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 5
13 | Đăng ký gói Premium | 3 | Huỳnh Thanh Nam | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 3
Sprint 4
16 | Quản lý người dùng | 3 | Trần Quốc Thái | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 5
12 | Quản lý mục yêu thích | 3 | Trần Tiến | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 3
11 | Quản lý bài hát | 5 | Lê Việt Bảo Anh | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 5
10 | Thanh toán | 3 | Huỳnh Thanh Nam | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 3